## Planilha1
| Mamedes | Valentino | kaue | Arthur
lista de tarefas | Scrum Master/Dev | Dev1 | Dev2 | Dev3
indetificar as configurações mínimas do hardware/processador - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/memória - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/vídeo - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do hardware/placa mãe - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
indetificar as configurações mínimas do sistema operacional - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) |  | x
identificar as configurações de desempenho do jogo - Atualização - requisito não funcional |  |  | x
identificar os requisitos funcionais - funções principais do jogo
identificar os requisitos funcionais - funções de apoio
identificar os requisitos funcionais - classes / atributos
identificar os requisitos funcionais - classes / métodos
identificar os requisitos funcionais - classes / variáveis
identificar os requisitos funcionais - objetos
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de vidas
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - regra de pontuação
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - função de surgimento dos adversários - random()
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - velocidade dos adversários
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - colisão
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de fases
modelo das classes - Projeto com o uso do UML
modelo de caso de uso - Projetocom o uso do UML
verificar quem vai desenvolver qual parte do sistema
verificar o fluxo de trabalho do sistema - definição das branches (main, develop e features)

## respostas
lista de tarefas
indetificar as configurações mínimas do hardware/processador - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 13 | x64-based PC
indetificar as configurações mínimas do hardware/memória - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | 9.345 MB
indetificar as configurações mínimas do hardware/vídeo - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | 1280x720 | W = 1280px | H = 720px
indetificar as configurações mínimas do hardware/placa mãe - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | OptiPlex 3070 | Dell Inc.
indetificar as configurações mínimas do sistema operacional - requisitos não funcionais (systeminfo - CMD) | Microsoft Windows 10 Enterprise | 10.0.19045
identificar as configurações de desempenho do jogo - Atualização - requisito não funcional
identificar os requisitos funcionais - funções principais do jogo
identificar os requisitos funcionais - funções de apoio
identificar os requisitos funcionais - classes / atributos
identificar os requisitos funcionais - classes / métodos
identificar os requisitos funcionais - classes / variáveis
identificar os requisitos funcionais - objetos
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de vidas
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - regra de pontuação
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - função de surgimento dos adversários - random()
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - velocidade dos adversários
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - colisão
indentificar as regras de negócio do sistema (requisito funcional) - número de fases
modelo das classes - Projeto com o uso do UML
modelo de caso de uso - Projetocom o uso do UML | Obj,Car, Inimigo,Entrada, Texto | Audio(API do DOM) | Image(API dod DOM)
verificar quem vai desenvolver qual parte do sistema
verificar o fluxo de trabalho do sistema - definição das branches (main, develop e features)

## Planilha2
| Mamedes | Valentino | Kauê | Arthur
Backlog - UML | Scrum Master/Dev | Dev1 | Dev2 | Dev3
Classe OBJ |  | x
Classe OBJ - des_img() |  | x
Car
des_car() |  | x
atual_car() |  |  |  | x
points() |  |  |  | x
colid() |  |  |  | x
inimigo()
des_car() |  | x
atual_car() |  |  |  | x
recomeca() |  |  |  | x
Estrada
des_est() |  | x
recomeca() |  |  |  | x
Texto
des_text() |  |  | x
Backlog - Principal
Imagens | x
Audio |  |  | x